## Sheet1
Identifiant | Projet | Résumé | Date de soumission | P | Rapporteur | Assigné à | Priorité | Impact | Catégorie | Mis à jour | Date résolution | Résolution | Charge Num | Charge | Conso Num | Consommé | Statut | TL | Projet Court | Resp | Week in | Week out | Week update | Year in | Year out | Year / Week in | Year / Week Out | SLA | SR | evo | Affectation | TimeResol | SLA EVOL | Month | à fermer | Abandonnée | Fermée | Clos | SLO | Reopen | EvoPriseEnCharge | Domaine | Typologie | M/D
10 | Oracle PO (Purchase Order) | page de notification DA | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext | O.ELOUAFI | normale | majeur | Evolution | 2019-06-12 | 11-03-2019 | suspendu | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 11 | 24 | 2017 | 2019 | 2017W20 | 2019W11 | - |  | S | 0 | 1900-04-30 02:44 | KO | 6 | 2019-03-11 14:50 | 0 | 2019-06-12 10:47 | 2019-03-11 14:50 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 322.97
18 | Oracle PO (Purchase Order) | INFOCENTRE | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | administrator | basse | mineur | Anomalie | 2019-03-08 | 2017-05-08 | réouvert | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 27 | 10 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W27 | KO |  | S | 0 | 1900-04-10 13:06 | - | 3 | 2018-07-04 09:42 | 0 | 2019-03-08 15:14 | 2018-07-04 09:42 | 3.75 | - |  | Achat | Ano / req | 270.7898
15 | Oracle PO (Purchase Order) | Activation de la fonction autocréer commandes à partir de lignes de DA | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | c.AMRI | basse | mineur | Evolution | 2019-03-08 | 2018-08-09 16:15 | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 10 | 10 | 2017 | 2019 | 2017W20 | 2019W10 | - |  | S | 0 | 1900-01-25 19:06 | KO | 3 | 2019-03-04 14:09 | 0 | 2019-03-08 14:22 | 2019-03-04 14:09 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 71.4559
8 | Oracle PO (Purchase Order) | Problème de délégation | 2017-05-08 | P2 | DERROU.Khalid.ext | randa.ettalbi.ext | élevée | bloquant | Anomalie | 2018-12-14 |  | ouvert | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 50 | 50 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W50 | KO |  | S | 0 | 1900-05-01 11:21 | - | 12 | 0 | 0 | 2018-12-14 15:06 | 2018-12-14 15:06 | 0.375 | - |  | Achat | Ano / req | 326.5942
12 | Oracle PO (Purchase Order) | statuts d'approbation rendu à 'rejeter' quand le titulaire n'a pas les droits d'approbations appropriées | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | Fatiha.ZGUAID | élevée | mineur | Evolution | 2018-11-28 |  | ouvert | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 48 | 48 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W48 | - |  | S | 1 | 1900-02-06 08:28 | KO | 11 | 2018-11-28 09:00 | 0 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 09:00 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 102.2732
7 | Oracle PO (Purchase Order) | Réalisation des interfaces de création employés (2 interfaces HC -> OCP_BG et OCP_BG -> BGWFPO) | 2017-05-08 | P3 | c.AMRI | M.TALHAOUI | élevée | critique | Anomalie | 2018-11-08 |  | ouvert | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 45 | 45 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W45 | KO |  | S | 0 | 1900-04-29 11:55 | - | 11 | 0 | 0 | 2018-11-08 10:51 | 2018-11-08 10:51 | 1.5 | - |  | Achat | Ano / req | 321.3247
22 | Oracle PO (Purchase Order) | Eliminer les fonctions de saisie de DA et Commandes sur les responsabilités de consultations | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | M.TALHAOUI | normale | mineur | Anomalie | 2018-11-08 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 43 | 45 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W43 | KO |  | S | 0 | 1900-04-03 09:01 | - | 11 | 2018-10-24 09:33 | 0 | 2018-11-08 10:40 | 2018-10-24 09:33 | 3.75 | - |  | Achat | Ano / req | 251.6677
24 | Oracle PO (Purchase Order) | interface DA PO => e-Achat | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext |  | normale | majeur | Anomalie | 2018-10-26 |  | suspendu | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 23 | 43 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W23 | KO |  | S | 0 | 1900-03-24 06:48 | - | 10 | 2018-06-07 13:33 | 0 | 2018-10-26 14:39 | 2018-06-07 13:33 | 1.5 | - |  | Achat | Ano / req | 224.7553
27 | Oracle AP (Accounts Payables) | Prise en compte du règlement de plusieurs factures dans la solution CUF « Saisie/arrêt » | 2017-05-08 | P3 | Zineb.NAHA | H.CHERQAOUI | élevée | majeur | Evolution | 2018-10-10 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 41 | 41 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W41 | - |  | S | 0 | 1900-02-15 22:58 | KO | 10 | 0 | 0 | 2018-10-10 15:07 | 2018-10-10 15:07 | - | - | 0.13282 | Finance | Evolution | 127.8855
13 | Oracle PO (Purchase Order) | Pb numérotation commandes en - | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext | M.TALHAOUI | élevée | critique | Anomalie | 2018-10-10 |  | ouvert | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 23 | 41 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W23 | KO |  | S | 0 | 1900-05-01 16:21 | - | 10 | 2018-06-05 11:36 | 0 | 2018-10-10 10:16 | 2018-06-05 11:36 | 1.5 | - |  | Achat | Ano / req | 327.15
14 | Oracle PO (Purchase Order) | Montant TVA calculé et affiché sur la page de notification Commande ouverte | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | M.TALHAOUI | élevée | mineur | Anomalie | 2018-03-27 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 10 | 13 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W10 | KO |  | S | 0 | 1900-03-13 00:22 | - | 3 | 2018-03-08 17:36 | 0 | 2018-03-27 14:16 | 2018-03-08 17:36 | 3.75 | - |  | Achat | Ano / req | 194.7069
19 | Oracle PO (Purchase Order) | besoin d'un traitement d'extraction des traitements PO avec les GTR et les responsabilités | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | M.TALHAOUI | normale | mineur | Evolution | 2018-03-16 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 48 | 11 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W48 | - |  | S | 0 | 1900-02-21 16:22 | KO | 3 | 2017-11-24 11:19 | 0 | 2018-03-16 10:13 | 2017-11-24 11:19 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 143.1526
17 | Oracle PO (Purchase Order) | ACC: mise en place extensions | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext |  | élevée | majeur | Evolution | 2018-03-16 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Abondonnée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 10 | 11 | 2017 | 2018 | 2017W20 | 2018W10 | - |  | S | 0 | 1900-03-19 20:05 | KO | 3 | 2018-03-08 17:05 | 2018-03-16 09:52 | 0 | 2018-03-08 17:05 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 212.8989
9 | Oracle PO (Purchase Order) | DA: Blocage répétitif à cause du type de dépenses : Ressources AE | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext | M.TALHAOUI | élevée | majeur | Evolution | 2017-06-23 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 26 | 26 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W26 | - |  | S | 0 | 1900-01-05 17:34 | KO | 6 | 2017-06-21 15:52 | 0 | 2017-06-23 12:06 | 2017-06-21 15:52 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 17.9519
11 | Oracle PO (Purchase Order) | création UO_OCP_06 OI | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext | DERROU.Khalid.ext | normale | critique | Evolution | 2017-06-23 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 24 | 26 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W24 | - |  | S | 0 | 1899-12-31 20:15 | KO | 6 | 2017-06-09 11:11 | 0 | 2017-06-12 10:39 | 2017-06-09 11:11 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 4.9158
21 | Oracle PO (Purchase Order) | Désactivation de valeurs SA en cours d'utilisation par module PO | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext | DERROU.Khalid.ext | élevée | critique | Anomalie | 2017-06-16 |  | pas un bogue | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 20 | 25 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W20 | OK |  | S | 0 | 0 | - | 6 | 2017-05-08 13:44 | 0 | 2017-06-16 14:36 | 2017-05-08 13:44 | 1.5 | - |  | Achat | Ano / req | 0
23 | Oracle PO (Purchase Order) | interface Commandes e-ACHAT -> PO | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | DERROU.Khalid.ext | normale | mineur | Anomalie | 2017-06-16 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 24 | 25 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W24 | OK |  | S | 0 | 0.018264 | - | 6 | 2017-06-07 15:46 | 0 | 2017-06-16 14:35 | 2017-06-07 15:46 | 3.75 | - |  | Achat | Ano / req | 0.048704
20 | Oracle PO (Purchase Order) | RPT: PO Synthèse des D.A des consommables | 2017-05-08 | P3 | DERROU.Khalid.ext | DERROU.Khalid.ext | élevée | critique | Anomalie | 2017-06-16 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 25 | 25 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W25 | KO |  | S | 0 | 1900-01-01 07:05 | - | 6 | 2017-06-15 15:52 | 0 | 2017-06-16 14:20 | 2017-06-15 15:52 | 1.5 | - |  | Achat | Ano / req | 6.1197
16 | Oracle PO (Purchase Order) | Lors de la déclaration d’acheteurs sur PO, la solution pointe sur les deux BG. Restreindre à la BG1 | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | DERROU.Khalid.ext | normale | mineur | Anomalie | 2017-05-23 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 21 | 22 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W21 | OK |  | S | 0 | 1899-12-31 04:52 | - | 5 | 2017-05-15 10:32 | 0 | 2017-05-23 11:05 | 2017-05-15 10:32 | 3.75 | - |  | Achat | Ano / req | 3.207
25 | Oracle PO (Purchase Order) | nouvelle solution technique implémentée par IT pour gérer les cohérences types documents cde et articles | 2017-05-08 | P4 | DERROU.Khalid.ext | M.TALHAOUI | normale | mineur | Evolution | 2017-05-23 |  | corrigé | 0 |  | 0 |  | Fermée | M. EL BOULMANI | Oracle ERP | - | 20 | 21 | 22 | 2017 | 2017 | 2017W20 | 2017W21 | - |  | S | 0 | 1900-01-01 15:43 | KO | 5 | 2017-05-19 15:03 | 0 | 2017-05-23 10:49 | 2017-05-19 15:03 | - | - | 0 | Achat | Evolution | 7.0793